****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

РЕШЕНИЕ

**20 ноября 2014 года № 21/3**

**О внесении изменений в ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.»**

В соответствии законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=122249;fld=134) поселения Сосенское, Постановлением Главы сельского поселения Сосенское от 16.08.2011 № 35-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Сосенское, их формировании и реализации», заслушав информацию о ходе выполнения ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.», проведя анализ запланированных и проведенных мероприятий, рассмотрев предложение главы администрации поселения Сосенское по внесению изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.», с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах

**Совет депутатов поселения Сосенское решил:**

1. Принять предложение о внесении изменений в ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.», изложить приложение 1 к ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.» в новой редакции, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Направить главе поселения Сосенское на утверждение вносимые изменения в долгосрочную целевую программу, учесть соответствующие изменения в бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2014 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Сосенское Ткачева С.Н.

**Глава поселения Сосенское В.М. Долженков**

Приложение 1

К решению

Совета депутатов поселения Сосенское

от 20.11.2014 г. № 21/3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

поселения Сосенское

«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 гг.»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | | Объем финансирования по годам и источникам финансирования (тыс..руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение Программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | | | 2013 г. | | | 2014 г. | | | | |
| Средства местного бюджета | Средства УК | Всего | Средства местного бюджета | Средства УК | Всего | Средства местного бюджета | Средства УК | | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | |
| ***Раздел 1 Ремонт кровли*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пос. Коммунарка дом №2 | 4 кв. 2012 г. | **0,0** | |  |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **1 201,6** | |  | 1 201,6 | **1 201,6** | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 2 | пос. Коммунарка дом №110 | 2 кв. 2012 г. | **0,0** | |  |  | **0,0** | 2 002,0 | 0,0 | **2 002,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 3 | пос. Коммунарка дом №111 | 2 кв. 2013 г. | **1 965,7** | |  |  | **0,0** | 1 965,7 | 0,0 | **1 965,7** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 4 | пос. Газопровод д.10 | 2 кв. 2013г. | **2 496,0** | |  |  | **0,0** | 2 496,0 |  | **2 496,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 5 | пос. Газопровод д.16 | 2 кв. 2013 г. | **2 966,0** | |  |  | **0,0** | 2 966,0 | 0,0 | **2 966,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| 6 | пос. Коммунарка д.10 | 3 кв. 2013 г. | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 0,00 |  | | **0,00** | | Администрация поселения | |
|  | **0.00** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,00** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 7 | пос. Коммунарка д.101 | 3 кв. 2013 г. | **463,9** | |  |  | **0,0** | 463,9 |  | **463,9** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
|  | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 8 | пос. Коммунарка д.102 | 3 кв. 2013 г. | **465,0** | |  |  | **0,0** | 465,0 |  | **465,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
|  | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 9 | пос. Коммунарка д.103 | 3 кв. 2013 г. | **463,3** | |  |  | **0,0** | 463,3 |  | **463,3** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
|  | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 10 | пос. Коммунарка д.104 | 3 кв. 2013 г. | **463,3** | |  |  | **0,0** | 463,3 |  | **463,3** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
|  | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 11 | пос. Газопровод д.14 | 3 кв. 2013 г. | **2 401,0** | |  |  | **0,0** | 2 401,0 |  | **2 401,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
|  | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 12 | пос. Коммунарка д. | 3 кв. 2014г. | **657,3** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | **657,3** |  | | **657,3** | | Администрация поселения | |
|  | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 13 | пос. Коммунарка д.14 | 3 кв. 2014г | **787,6** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | **787,6** |  | | **787,6** | | Администрация поселения | |
| 14 | пос. Коммунарка д.9 | 3 кв. 2014 г. | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
|  | **1 196,6** | |  |  | **0,0** |  | 1 196,6 | **1 196,6** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 15 | пос. Коммунарка д.15 | 3 кв. 2014 г. | **828,5** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | **828,5** |  | | **828,5** | | Администрация поселения | |
| 16 | п. Газопровод. д.11 | 3 кв. 2014 г. | **445,0** | |  |  | **0,0** | 445,0 |  | **445,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| 17 | п. Газопровод ремонт ограждения кровли дома №11,12,14 | 3 кв. 2014 г. | **667,1** | |  |  | **0,0** | 667,1 |  | **667,1** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| 18 | Замена карнизных свесов д.№16 пос. Газопровод | 4 кв 2014 | **281,8** | |  |  |  |  |  | **0,0** | 281,8 |  | | **281,8** | | Администрация поселения | |
| ***Итого по разделу 1:*** | | | ***20950,79*** | | ***0,0*** | ***1 201,6*** | ***1 201,6*** | ***14 798,3*** | ***2 393,6*** | ***17 191,9*** | ***2555,2*** | ***0,0*** | | ***2555,2*** | |  | |
| ***Раздел 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пос. Коммунарка д.10 (ХВС) | 3 кв. 2012г . | **1 447,0** | |  |  | **0,0** | 1 447,0 |  | **1 447,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 2 | пос. Коммунарка д.106 (хвс,цо, кан) | 3 кв. 2012 г. | **1 571,4** | |  |  | **0,0** | 1 571,4 |  | **1 571,4** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 4 | пос. Коммунарка д.3 (эл. монт.) | 3 кв. 2013 г. | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **665,9** | |  |  | **0,0** |  | 665,9 | **665,9** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 5 | пос.Коммунарка д.4 (эл. монт) | 3 кв. 2013 г. | **947,9** | |  |  | **0,0** | 947,9 |  | **947,9** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 6 | пос. Газопровод д.10 (эл. монт) | 3 кв. 2013 г. | **0,0** | |  |  | **0,0** | 0,0 |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 7 | пос. Газопровод д.9 (эл. монт) | 3 кв. 2014 г. | **168,2** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 168,2 |  | | **168,2** | | Администрация поселения | |
| 8 | пос. Коммунарка д.1 | 3 кв. 2014 г. | **617,5** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 617,5 |  | | **617.5** | | Администрация поселения | |
| 9 | Замена ВРУ п. Коммунарка дома №№1,2,3.4,5,6,9,10,30,32,33, | 4 кв. 2014 г. | **2000,0** | |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | | **2000.0** | |  | |
| ***Итого по разделу 2:*** | | | ***7417,9*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 966,3*** | ***665,9*** | ***4 632,2*** | ***2785,7*** | ***0,0*** | | ***2785,7*** | |  | |
| ***Раздел 3. Ремонт фасадов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пос.Коммунарка д.30 | 3 кв. 2012 г. | **1 442,6** | |  |  | **0,0** | 1 442,6 |  | **1 442,6** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 2 | пос. Газопровод д.1 | 3 кв. 2012 г. | **1 620,1** | |  |  | **0,0** | 1 620,1 |  | **1 620,1** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 3 | пос. Газопровод д.6 | 3 кв. 2012 г. | **1 195,6** | |  |  | **0,0** | 1 195,6 |  | **1 195,6** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания «УК ЖКХ» | |
| 4 | пос. Коммунарка д.32 | 3 кв. 2013 г. | **1 970,2** | | 0,0 |  | **0,0** | 1 970,2 |  | **1 970,2** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
|
|
| 5 | Замена витражей и ремонт входных групп в домах № 1,2,3,4,5,7,8,9,10 пос. Коммунарка | 3кв. 2013г. | **4 020,8** | |  |  | **0,0** | 4 020,8 |  | **4 020,8** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| 6 | пос. Коммунарка д.15 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г. | **325,9** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 325,9 |  | | **325,9** | | Администрация поселения | |
| 7 | пос. Коммунарка д.16 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | **341,4** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 341,4 |  | | **341,4** | | Администрация поселения | |
| 8 | пос. Коммунарка д.17 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | **372,2** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 372,2 |  | | **372,2** | | Администрация поселения | |
| 9 | пос. Коммунарка д.18 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | **374,6** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 374,6 |  | | **374,6** | | Администрация поселения | |
| 10 | пос. Коммунарка д.19 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | **646,5** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 646,5 |  | | **646,5** | | Администрация поселения | |
| 11 | пос. Газопровод д.2 | 3 кв. 2014 г | **1717,9** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 1717,9 |  | | **1717,9** | | Администрация поселения | |
| 12 | пос. Газопровод д.3 | 3 кв. 2014 г | **1485,1** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 1485,1 |  | | **1485,1** | | Администрация поселения | |
| 13 | Обрамление балконов п. Газопровод д.№14 | 4кв. 2014г. | **700,0** | |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  | | **700,0** | | Администрация поселения | |
| ***Итого по разделу 3:*** | | | ***16212,9*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***10 249,3*** | ***0,0*** | ***10 249,3*** | ***6 147,8*** | ***0,0*** | | ***5963,6*** | |  | |
| ***Раздел 4. Установка коллективных (общедомовых) ДУ и ППА*** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1 | Пос. Коммунарка д.17 | 3 кв. 2012года | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| **650,0** | |  | 650,0 | **650,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Управляющая компания "УК ЖКХ" | |
| 2 | пос. Коммунарка д.19 | 2 кв. 2013г. | **2 808,9** | |  |  | **0,0** | 2 808,9 |  | **2 808,9** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| 3 | пос Коммунарка д.18 | 2кв. 2013г. | **1 439,1** | |  |  | **0,0** | 1 439,1 |  | **1 439,1** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| 4 | пос Коммунарка д.15 | 2кв. 2013г. | **1 454,8** | |  |  | **0,0** | 1 454,8 |  | **1 454,8** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| 5 | пос Коммунарка д.16 | 2кв. 2013г. | **1 454,8** | |  |  | **0,0** | 1 454,8 |  | **1 454,8** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| ***Итого по разделу 4:*** |  |  | ***7 807,6*** | | ***0,0*** | ***650,0*** | ***650,0*** | ***7 157,6*** |  | ***7 157,6*** |  |  | | ***0,0*** | |  | |
| ***Раздел5. Разработка ПСД и проведение экспертизы состояния жилого фонда*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка ПСД на ремонт жилого фонда | 2 кв. 2012-2014 годов | **3277,1** | | 2 816,0 |  | **2 816,0** | 94,1 |  | **94,1** | 367.0 | |  | **367.0** | | | Администрация поселения |
| **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  | |  | **0,0** | | | Управляющая компания "УК ЖКХ" |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ж/д №32 пос. Коммунарка |  | **278,0** | | 278,0 |  | **278,0** |  |  | **0,0** |  | |  | **0,0** | | | Администрация поселения |
| 3 | Разработка ПСД на замену ДУ и ППА | 4кв. 2013 г. | **200,0** | | 200,0 |  | **200,0** |  |  | **0,0** |  | |  | **0,0** | | | Администрация поселения |
| 4 | Разработка ПСД на установку витражей и входных групп в подъезды домов№№1,2,3,4,5,7,8,9,10 пос. Коммунарка | 4 кв. 2012г. | **250,0** | | 250,0 |  | **250,0** |  |  | **0,0** |  | |  | **0,0** | | | Администрация поселения |
| 5 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ХВС и ГВС д.№1 пос. Коммунарка (подвал\_) | 4 кв. 2012г | **367** | | 250,0 |  | **250,0** |  |  | **0,0** | 367,0 | |  | **367,0** | | | Администрация поселения |
| 6 | Разработка ПСД на замену 7 лифтов | 4 кв. 2012г | **980,0** | | 980,0 |  | **980,0** |  |  | **0,0** |  | |  | **0,0** | | | Администрация поселения |
| 7 | Разработка ПСД на вынос газопроводов из подъездов жилых домов |  | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 0,0 | |  | **0,00** | | | Администрация поселения |
| ***Итого по разделу 5*** | | | ***5235,1*** | | ***4 774,0*** | ***0,0*** | ***4 774,0*** | ***94,1*** | ***0,0*** | ***94,1*** | ***367,0*** | | ***0,0*** | ***367,0*** | | |  |
| ***Раздел 6. Замена лифтового оборудования*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена 2-х лифтов в д.№8 пос. Коммунарка | 4кв. 2012г | **4 849,8** | | 4 849,8 |  | **4 849,8** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация сельского поселения | |
| 2 | Замена лифта в д.№7 пос. Коммунарка | 4кв. 2012г | **2 281,4** | | 2 281,4 |  | **2 281,4** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация сельского поселения | |
| 3 | Монтаж лифтовой диспетчерской радиосвязи на 3 лифта. | 4кв. 2012г | **265,3** | | 265,3 |  | **265,3** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Администрация сельского поселения | |
| 4 | Замена 4 лифтов дом №11 пос. Коммунарка | 2 кв.2013г. | **10 707,2** | |  |  | **0,0** | 10 707,2 |  | **10 707,2** |  |  | | **0,0** | | Администрация сельского поселения | |
| 5 | Замена 3лифтов дом №17 пос. Газопровод | 2 кв. 2013г. | **8 564,7** | |  |  | **0,0** | 8 564,7 |  | **8 564,7** |  |  | | **0,0** | | Администрация поселения | |
| ***Итого по разделу 6:*** | | | ***26 668,4*** | | ***7 396,5*** | ***0,0*** | ***7 396,5*** | ***19 271,9*** | ***0,0*** | ***19 271,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | |  | |
| ***Раздел 7 Капитальный ремонт многоквартирных домов, выполняемый за счет субсидий г. Москвы*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Определение объемов выполнения работ и подготовка сметной документации на ремонт мягкой кровли в жилом доме №17 пос. Коммунарка |  | **47,4** | | ***47,4*** |  | **47,4** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Субсидии  г. Москвы | |
| 2 | Определение объемов выполнения работ и подготовка сметной документации на ремонт металлической кровли в жилом доме №107 пос. Коммунарка |  | **44,0** | | ***44,0*** |  | **44,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Субсидии  г. Москвы | |
| 3 | Обследование технического состояния с выпуском технического заключения и разработкой проектно-сметной документации по кап. ремонту балконов жилого дома №107 пос. Коммунарка |  | **98,5** | | ***98,5*** |  | **98,5** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Субсидии  г. Москвы | |
| 4 | Ремонт кровли д. №17 пос. Коммунарка |  | **1 290,2** | | ***1 290,2*** |  | **1 290,2** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Субсидии  г. Москвы | |
| 5 | Ремонт кровли д. №107 пос. Коммунарка |  | **2 347,1** | | ***2 347,1*** |  | **2 347,1** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Субсидии  г. Москвы | |
| 6 | Ремонт балконов д. №107 пос. Коммунарка |  | **785,0** | | ***785,0*** |  | **785,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | Субсидии  г. Москвы | |
| ***Итого по разделу7*** | | | ***4 612,2*** | | ***4 612,2*** | ***0,0*** | ***4 612,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | |  | |
| ***Раздел 8. Ремонт пристроек к жилым домам*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт помещений в здании администрации п.Газопровод д.15 | 2кв. 2014г | **3074.0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 3074,0 |  | | **3074,0** | | Администрация поселения | |
| 2 | Ремонт муниципальных помещений п.Газопровод д.18 (Совет депутатов ) | 3кв. 2014г | **2 311,5** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 2 311,5 |  | | **2 311,5** | | Администрация поселения | |
| 3 | Ремонт муниципального помещения (фойе д.17 п. Газопровод, д.15 п. Газопровод) | 2кв. 2014г | **100,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 100,0 |  | | **100,0** | | Администрация поселения | |
| 4 | Монтаж вентиляционной системы в здании администрации поселения Сосенское | 3кв. 2014г | **750,7** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | **750,7** |  | | **750,7** | | Администрация поселения | |
| 5 | Ремонт входной группы муниципального здания п. Газопровод д.18 | 3кв. 2014г | **100,0** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 100,0 |  | | **100,0** | | Администрация поселения | |
| 6 | Ремонт кровли пристроек к домам №15 и №16 п. Газопровод | 3кв. 2014г | **99,9** | |  |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 99,9 |  | | **99,9** | | Администрация поселения | |
| 7 | Расширение кабинета №10 администрации | 4 кв. 2014 | **500,0** | |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | | **500,0** | |  | |
| ***Итого по разделу 8*** | | | **6236,2** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  | **0,0** | ***6236,2*** |  | | **6236,2** | |  | |
| ***Раздел 9. Капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пос. Коммунарка д.7 | ***4кв. 2014г*** | **1 219,4** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 1 219,4 |  | | **1 219,4** | Администрация поселения | | |
| 2 | Пос. Коммунарка д.8 | ***4кв. 2014г*** | **1 219,4** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 1 219,4 |  | | **1 219,4** | Администрация поселения | | |
| 3 | Пос. Коммунарка д.11 | ***4кв. 2014г*** | **0** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 0.00 |  | | **0.00** | Администрация поселения | | |
| 4 | Пос. Коммунарка д.13 | ***4кв. 2014г*** | **0** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 0.00 |  | | **0.00** | Администрация поселения | | |
| 5 | Пос. Коммунарка д.14 | ***4кв. 2014г*** | **0** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 0.00 |  | | **0.00** | Администрация поселения | | |
| 6 | Пос. Коммунарка д.15 | ***4кв. 2014г*** | **3 113,0** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 3 113,0 |  | | **3 113,0** | Администрация поселения | | |
| 7 | Пос. Коммунарка д.16 | ***4кв. 2014г*** | **3 113,0** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 3 113,0 |  | | **3 113,0** | Администрация поселения | | |
| 8 | Пос. Коммунарка д.17 | ***4кв. 2014г*** | **1967,6** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 1967,6 |  | | **1967,6** | Администрация поселения | | |
| 9 | Пос. Коммунарка д.18 | ***4кв. 2014г*** | **2 175,6** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 2 175,6 |  | | **2 175,6** | Администрация поселения | | |
| 10 | Пос. Коммунарка д.19 | ***4кв. 2014г*** | **4 336,6** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 4 336,6 |  | | **4336,6** | Администрация поселения | | |
| 11 | Пос. Коммунарка д.22 | ***4кв. 2014г*** | **5962,6** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 5962,6 |  | | **5962,6** | Администрация поселения | | |
| 12 | Устройство подъемника для инвалидов пос. Коммунарка д.22 п.2 | ***4кв. 2014г*** | **1145,2** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 1 145,2 |  | | **1 145,2** | Администрация поселения | | |
| 13 | Устройство раздвижных пандусов для инвалидов пос. Коммунарка д.22 подъезд.2 и подъезд3 | ***4кв. 2014г*** | **445,7** | |  |  | **0,0** |  |  | 0,0 | 445,7 |  | | **445,7** | Администрация поселения | | |
| ***Итого по разделу 9.*** | | | ***26698,1*** | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***26698,1*** | ***0,0*** | | ***26698,1*** |  | | |
| ***Раздел 10. Капитальный ремонт муниципальных квартир*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пос. Коммунарка д.11, кв.2 |  | **0,0** |  | |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | | Администрация поселения |
| 2 | Пос. Коммунарка д.11,кв.3 |  | **0,0** |  | |  | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | | **0,0** | | | Администрация поселения |
| 3 | Пос. Коммунарка д.32, кв.7 |  | **0,00** |  | |  | **0,0** |  |  | **0,0** | 0,00 |  | | **0,00** | | | Администрация поселения |
| ***Итого по разделу 10:*** | | | ***0,00*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,00*** |  | | ***0,00*** | | |  |
| ***Итого по программе поселения Сосенского*** | | | ***121837,1*** | ***16 782,7*** | | ***1 851,6*** | ***18 634,3*** | ***55 537,5*** | ***3 059,5*** | ***58 597,0*** | ***44605,8*** | ***0,0*** | | ***44605,8*** | | |  |
| в т.ч: | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| за счет средств бюджета поселения Сосенское | | | 116926,0 | 16782,7 | |  |  | 55 537,5 |  |  | ***44605,8*** |  | |  | | |  |
| за счет средств субсидии города Москвы | | | 4 612,2 | 4 612,2 | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| за счет средств УК | | | 4 911,1 |  | | 1 851,6 |  |  | 3 059,5 |  |  | 0,0 | |  | | |  |