****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_09.04.2019\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-09/9\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление**

**администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-56/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях противодействия терроризму на территории поселения Сосенское, усиления мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения, защиты населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, организации и осуществлении мероприятий гражданской обороны

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-56/6 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Бриня В.М.

**ИО Главы администрации поселения Сосенское И.В. Черныш**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 09.04.2019 № 01-09-09/9

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**на территории поселения Сосенское»**

2016

Город Москва

**Паспорт муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**на территории поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения натерритории поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | * восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов, * снижение вероятности криминальных угроз, * защита населения и территории от последствий ЧС природы техногенного характера, * организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС, * обеспечение участия населения в аварийно-спасательных формированиях, * участие населения в поддержании общественного порядка на территории поселения, * обеспечение первичных мер пожарной безопасности, * деятельность по пропаганде вреда наркотиков и алкоголизма и их влияние на безопасность жизни в поселении.   осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, |
| Конечные результаты муниципальной программы | * повышение безопасности на въездных дорогах в поселки Газопровод и Коммунарка; * оперативное реагирование на проявление криминальных угроз, что в конечном итоге должно способствовать увеличению процента раскрытия преступлений от общего количества зарегистрированных, * снижение роста правонарушений, что в итоге положительно скажется на оценке работы органов местного самоуправления, Совета депутатов поселения Сосенское и правоохранительных органов; * развитие нравственно-духовной сферы у подрастающего поколения особенно и населения в целом о неприятии экстремистской и террористической идеологии; * эффективная защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; * информированность населения;   повышение готовности населения к возникновению ЧС и ликвидации последствий, |
| Задачи муниципальной программы | * оснащение объектов массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современными инженерно-техническими средствами видеонаблюдения; * мониторинг ситуации на въездных центральных дорогах поселков Газопровод и Коммунарка, новые микрорайоны; * контроль внутридворовых территорий и подъездов многоквартирных домов; * оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах поселения в режиме реального времени; * подготовка и обучение населения в области ГО; * подбор сотрудников и обучение деятельности ДНД, ДНО; * подготовка и обучение населения в области гражданской обороны; * предупреждение, устранение причины возникновения ЧС природного и техногенного характера; * снижение и ограничение ущерба в случае возникновения ЧС; * предупреждение безопасности людей на водных объектах; * организация и проведение инженерно-технических работ для предупреждения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера; * локализация и предупреждение пожаров на территории поселения. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации потерриториальной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и вопросам потребительского рынка |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 227 066,00 тыс. рублей,  В том числе:  2017 г. – 56 500,30 тыс. рублей;  2018 г. – 65 522,40 тыс. рублей;  2019 г. – 51 843,30 тыс. рублей;  2020 г. – 26 600,00 тыс. рублей;  2021 г. – 26 600,00 тыс. рублей.  Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве. |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское» - это комплекс мероприятий по обеспечению видеонаблюдения, видеомониторинга территории поселения, а также предупреждение распространения наркотических средств, готовность к предупреждению и ликвидации последствий в результате ЧС. Кроме того, реализация программы обеспечений организационной защиты населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, организация и осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение первичными мерами пожарной безопасности, а также создание и содержание аварийно-спасательных формирований, добровольной пожарной охраны и добровольной народной дружины.

Реализация муниципальной программы предусматривает решение наиболее важных задач современного поселения. В случае возникновения необходимости архивные данные видеонаблюдения могут быть использованы не только администрацией поселения Сосенское, но и по запросу службами безопасности, правоохранительными органами, подразделениями МЧС и другими заинтересованными службами.

Программно-целевой метод, применяемый при решении задач безопасного проживания на территории поселения Сосенское, основывается на следующих критериях:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления;

- проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования и контроля над решением поставленных задач со стороны органов местного самоуправления.

Предусмотренные мероприятия муниципальной программы позволят осуществить реализацию комплекса мероприятий, по повышению безопасности жизнедеятельности на улицах и дорогах поселения, предотвращению возникновения ЧС, а также ликвидации последствий.

Разработка и реализация муниципальной программы позволит минимизировать возникновение ЧС, связанных с пожарами, а также природного и технического характера.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Достижение указанных целей муниципальной программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы населенных пунктов поселения Сосенское. Такое достижение в рамках муниципальной программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

* оснащение объектов с массовым пребывание людей и жизнеобеспечения населения современными инженерно-техническими средствами видеонаблюдения;
* мониторинг ситуации на въездных дорогах в населенных пунктах, центральных дорогах поселков Газопровод и Коммунарка, новых микрорайонах;
* контроль внутридворовых территорий и подъездов многоквартирных домов;
* оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах поселения в режиме реального времени;
* подготовка и обучение населения в области ГО;
* подбор сотрудников и обучение деятельности ДНД, ДНО;
* подготовка и обучение населения в области гражданской обороны;
* предупреждение, устранение причины возникновения ЧС природного и техногенного характера;
* снижение и ограничение ущерба в случае возникновения ЧС;
* предупреждение безопасности людей на водных объектах;
* организация и проведение инженерно-технических работ для предупреждения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
* локализация и предупреждение пожаров на территории поселения;
* восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов.

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (приложение 1).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (приложение 2, 3, 4).

**5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы**

В результате реализации программных мероприятий ожидается (Приложение 1.1):

- повышение безопасности на въездных дорогах в населенные пункты,

- снижение роста правонарушений, что в итоге положительно скажется на оценке работы органов местного самоуправления, Совета депутатов поселения Сосенское и правоохранительных органов,

- развитие нравственно-духовной сферы у подрастающего поколения особенно и населения в целом о неприятии экстремистской и террористической идеологии,

- эффективная защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

- информированность населения,

- повышение готовности населения к возникновению ЧС и ликвидации последствий.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению.

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы программных мероприятий.

Администрация поселения Сосенское является муниципальным заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей программы.

Администрация поселения Сосенское осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

- информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;

- контроль за исполнением муниципальной программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

- работу по корректировке муниципальной программы на основании результатов работы за год.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель программы предоставляет в Администрацию поселения Сосенское:

* Отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;
* Отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год – до 1 февраля года, следующего за отчётным.

Оценка результативности действия муниципальной программы будет производиться ежегодно по результатам отчетного года.

Годовой отчёт должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Источник финансирования** | |
| **2017 год**  **Факт** | | **2018 год**  **Факт** | | **2019 год**  **Прогноз** | | **2020 год**  **Прогноз** | **2021 год**  **Прогноз** | | **Всего** | |
| 1. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское. | | 56 500,30 | | 65 522,40 | | 51 843,30 | | 26 600,00 | 26 600,00 | | 227 066,00 | | Местный бюджет | |  |
|  | **ИТОГО:** | | **56 500,30** | | **65 522,40** | | **51 843,30** | | **26 600,00** | **26 600,00** | | **227 066,00** | |  | |

Приложение 1.1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной**  **программы, (мероприятий)** | **Наименование**  **показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые показатели** | | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оснащение мест массового пребывания  граждан, социально-значимых объектов и  жилищного фонда системами видеонаблюдения. | Количество камер | шт. | 289 | 386 | 121 | 0 | 0 |
|  |  |  |
| Техническое обслуживание системы  видеонаблюдения и системы оповещения населения. | Количество камер | шт. | 695 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 |
| Организация структуры ДНД,  техническое обеспечение. | Количество оборудования и обмундирования | шт. | 74 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Установка дополнительных рабочих  мест видеомониторинга в здании  администрации поселения Сосенское. | Количество рабочих мест | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение первично необходимым  оборудованием для ликвидации и предотвращения  ЧС обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. | Количество оборудования | шт. | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Содержание мест забора воды, подъездных  дорог к прудам в деревнях. | Количество площадок | шт. | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Обустройство мест стоянки пожарной  техники во дворах жилых домов. | Количество площадок | шт. | 141 | 188 | 220 | 220 | 220 |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  (изготовление табличек для установки на водоемах). | Количество знаков | шт. | 53 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Агитация и лекционные материалы  в области гражданской обороны. | Количество плакатов | шт. | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| Работы по ликвидации последствий  ЧС природного характера. | Количество домов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселенияСосенское» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2017 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение программы** |
| 1 | Оснащение мест массового пребывания граждан, социально-  значимых объектов и жилищного фонда системами видеонаблюдения, модернизация существующих элементов системы видеонаблюдения, для сопряжения с Московской городской системой видеонаблюдения. | 2-4 кв-л 2017 г. | 38 750,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Техническое обслуживание системы  видеонаблюдения и системы оповещения населения. | 1-4 кв-л 2017 г. | 7 294,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Организация структуры ДНД, ДПО (выбор помещения,  подбор сотрудников, обучение, техническое обеспечение). | 1-4 кв-л 2017 г. | 294,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Оснащение первично необходимым оборудованием для  ликвидации и предотвращения ЧС обеспечение первичных  мер пожарной безопасности в границах поселения  (огнетушители, бензопилы мотопомпы, пож. рукава, и т.д.). | 1-4 кв-л 2017 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Обустройство и содержание мест забора воды, подъездных дорог к прудам в деревнях и мест стоянки пожарной  техники во дворах жилых домов. | 2-3 кв-л 2017 г. | 2 410,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий (ремонт плотин, ремонт перепускных труб в дамбе, оборудование перепускных труб бетонными оголовками,  работы по очистке входных труб, опашка деревень). | 1-4 кв-л 2017 г. | 6 809,30 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской  обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (подготовка и обучение населения в области  гражданской обороны; агитация и лекционные материалы). | 1-4 кв-л 2017 г. | 158,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (изготовление табличек для установки на водоемах). | 2-3 кв-л 2017 г. | 485,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **ИТОГО** |  | **56 500,30** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское» в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2018 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Оснащение мест массового пребывания граждан, социально-  значимых объектов и жилищного фонда системами видеонаблюдения, модернизация существующих элементов системы видеонаблюдения, для сопряжения с Московской городской системой видеонаблюдения. | 2-4 кв-л 2018 г. | 42 377,4 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Техническое обслуживание системы  видеонаблюдения и системы оповещения населения. | 1-4 кв-л 2018 г. | 18 862,2 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Обустройство мест стоянки пожарной техники  на придомовых территориях п. Сосенское. | 2-3 кв-л 2018 г. | 2 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер  пожарной безопасности (изготовление и установка информационных щитов, изготовление агитационных листовок). | 2-3 кв-л 2018 г. | 474,70 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Содержание площадок для забора воды пожарной техники. | 2-3 кв-л 2018 г. | 1 001,40 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и  стихийных бедствий (ремонт плотин, ремонт перепускных труб в  дамбе, оборудование перепускных труб бетонными оголовками,  работы по очистке входных труб, опашка деревень). | 1-4 кв-л 2018 г. | 206,7 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской  обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (подготовка и обучение населения в области.  гражданской обороны; агитация и лекционные материалы). | 1-4 кв-л 2018 г. | 200,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 18 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности  людей на водных объектах (изготовление табличек для  установки на водоемах, изготовление лисьовок). | 2-3 кв-л 2018 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **ИТОГО** |  | **65 522,40** |  |

Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2019 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| 1 | Техническое обслуживание системы  видеонаблюдения и системы оповещения населения. | 1-4 кв-л 2019 г. | 17 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2 | Установка системы видеонаблюдения на территории поселения. | 2-3 кв-л 2019 г. | 25 243,30 | Администрация поселения Сосенское |
| 3 | Организация структуры ДНД, ДПО (выбор помещения,  подбор сотрудников, обучение, техническое обеспечение). | 1-4 кв-л 2019 г. | 400,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4 | Оснащение первично необходимым оборудованием для  ликвидации и предотвращения ЧС обеспечение первичных  мер пожарной безопасности в границах поселения  (огнетушители, бензопилы мотопомпы, пож. рукава, и т.д.). | 1-4 кв-л 2019 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5 | Обустройство мест стоянки пожарной техники  на придомовых территориях п. Сосенское | 2-3 кв-л 2019 г. | 3 000,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6 | Содержание площадок для забора воды пожарной техники | 2-3 кв-л 2019 г. | 2 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий (ремонт плотин, ремонт перепускных труб в дамбе, оборудование перепускных труб бетонными оголовками,  работы по очистке входных труб, опашка деревень). | 1-4 кв-л 2019 г. | 2 500,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской  обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (подготовка и обучение населения в области  гражданской обороны; агитация и лекционные материалы). | 1-4 кв-л 2019 г. | 300,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (изготовление табличек для установки на водоемах). | 2-3 кв-л 2019 г. | 200,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 10 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей (изготовление и установка ннформационных щитов «Разведение костров запрещено, изготовление агитационных листовок) | 2-3 кв-л 2019 г. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **ИТОГО** |  | **51 843,30** |  |