

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ

06 марта 2014 года № 10/3

**О внесении изменений в**

**ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 гг.»**

Рассмотрев предложение главы администрации поселения Сосенское по внесению изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 гг.» в связи с уточнением проектно-сметной документации, в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, сохранения муниципального имущества, руководствуясь законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=122249;fld=134) поселения Сосенское,

**Совет депутатов поселения Сосенское решил:**

1. Принять предложение о внесении изменений в долгосрочную целевую программу поселения Сосенское ДЦП «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г.», изложив приложения 1 и 2 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Внести соответствующие изменения в бюджет поселения Сосенское в городе Москве на 2014 год.

3. Направить главе поселения Сосенское на утверждение вносимые изменения в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенскоена период 2012-2014 г.г. ».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |
| --- |
| **Глава поселения Сосенское В.М. Долженков** |

Приложение

К решению Совета депутатов поселения Сосенское

От 06.03.2014 №10/3

Приложение 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

поселения Сосенское

«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам и источникам финансирования (тыс..руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение Программы |
| 2012 г. | | | 2013 г. | | | 2014 г. | | | |
| Средства местного бюджета | Средства УК | Всего | Средства местного бюджета | Средства УК | Всего | Средства местного бюджета | Средства УК | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| ***Раздел 1 Ремонт кровли*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пос. Коммунарка дом №2 | 4 кв. 2012 г. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |
| 1201,60 |  | 1201,60 | 1201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 2 | пос. Коммунарка дом №110 | 2 кв. 2012 г. | 2002,00 |  |  | 0,00 | 2002,00 | 0,00 | 2002,00 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 3 | пос. Коммунарка дом №111 | 2 кв. 2013 г. | 1965,70 |  |  | 0,00 | 1965,70 | 0,00 | 1965,70 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 4 | пос. Газопровод д.10 | 2 кв. 2013г. | 2496,00 |  |  | 0,00 | 2496,00 | 0,00 | 2496,00 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 5 | пос. Газопровод д.16 | 2 кв. 2013 г. | 2966,00 |  |  | 0,00 | 2966,00 | 0,00 | 2966,00 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | | пос. Коммунарка д.10 | 3 кв. 2013 г. | |  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | | Администрация поселения |
| 1197,00 |  | |  | 0,00 |  | 1197,00 | 1197,00 |  |  | 0,00 | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 7 | | пос. Коммунарка д.101 | 3 кв. 2013 г. | | 463,90 |  | |  | 0,00 | 463,90 |  | 463,90 |  |  | 0,00 | | Администрация поселения |
|  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 8 | | пос. Коммунарка д.102 | 3 кв. 2013 г. | | 465,00 |  | |  | 0,00 | 465,00 |  | 465,00 |  |  | 0,00 | | Администрация поселения |
|  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 9 | | пос. Коммунарка д.103 | 3 кв. 2013 г. | | 463,30 |  | |  | 0,00 | 463,30 |  | 463,30 |  |  | 0,00 | | Администрация поселения |
|  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 10 | | пос. Коммунарка д.104 | 3 кв. 2013 г. | | 463,30 |  | |  | 0,00 | 463,30 |  | 463,30 |  |  | 0,00 | | Администрация поселения |
|  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 11 | | пос. Газопровод д.14 | 3 кв. 2013 г. | | 2401.00 |  | |  | 0,00 | 2401.00 |  | 2401.00 |  |  | 0,00 | | Администрация поселения |
|  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 12 | | пос. Коммунарка д.3 | 3 кв. 2014г. | | 1628,5 |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1628,50 |  | 1628,50 | | Администрация поселения |
|  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 13 | | пос. Коммунарка д.14 | 3 кв. 2014г | | 594,4 |  | |  |  |  |  |  | 594,40 |  | 594,40 | | Администрация поселения |
| 13 | | пос. Коммунарка д.9 | 3 кв. 2013 г. | |  |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | | Администрация поселения |
| 1196,60 |  | |  | 0,00 |  | 1196,60 | 1196,60 |  |  |  | | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 14 | | пос. Коммунарка д.15 | 3 кв. 2014 г. | | 913,9 |  | |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 913,90 |  | 913,90 | | Администрация поселения |
| 15 | | п. Газопровод. д.11 | 3 кв. 2014 г. | | 445.00 |  | |  |  | 445.00 |  | 445.00 |  |  |  | |  |
| 16 | | п. Газопровод ремонт ограждения кровли дома №11,12,14 | 3 кв. 2014 г. | | 667.10 |  | |  |  | 667.10 |  | 667.10 |  |  |  | |  |
| ***1*** | | ***2*** | ***3*** | | ***4*** | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | | ***14*** |
| ***Итого по разделу 1:*** | | | | | ***21530,3*** | ***0,00*** | | ***1201,60*** | ***1201,6*** | ***14798,30*** | ***2393,6*** | ***17191,90*** | ***3136,8*** | ***0,00*** | ***3136,8*** | |  |
| ***Раздел 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пос. Коммунарка д.10 (ХВС) | | | 3 кв. 2012г . | 1447,0 | |  |  |  | 1447,0 |  | 1447,0 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |
|  | |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 2 | пос. Коммунарка д.106 (хвс,цо, кан) | | | 3 кв. 2012 г. | 1571,4 | |  |  | 0,00 | 1571,4 |  | 1571,4 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |
|  | |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 4 | пос. Коммунарка д.3 (эл. монт.) | | | 3 кв. 2013 г. |  | |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | Администрация поселения |
| 665,90 | |  |  | 0,00 |  | 665,90 | 665,90 |  |  | | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | пос.Коммунарка д.4 (эл. монт) | 3 кв. 2013 г. | 947,9 |  |  | 0,00 | 947,9 |  | 947,9 |  |  | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 6 | пос. Газопровод д.10 (эл. монт) | 3 кв. 2013 г. | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 7 | пос. Газопровод д.9 (эл. монт) | 3 кв. 2014 г. | 700 |  |  |  |  |  |  | 700.0 |  | 700.0 |  |
| 8 | пос. Коммунарка д.1  (хвс, гвс) | 3 кв. 2014 г. | 3300,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3300.0 |  | 3300.0 | Администрация поселения |
| ***Итого по разделу 2:*** | | | ***8632,2*** | ***00,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3966,3*** | ***665,90*** | ***4632,2*** | ***3732,9*** | ***0,00*** | ***4000.0*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раздел 3. Ремонт фасадов*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пос.Коммунарка д.30 | 3 кв. 2012 г. | 1442,60 |  |  | 0,00 | 1442,60 |  | 1442,60 |  |  | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 2 | пос. Газопровод д.1 | 3 кв. 2012 г. | 1620,10 |  |  | 0,00 | 1620,10 |  | 1620,10 |  |  | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 3 | пос. Газопровод д.6 | 3 кв. 2012 г. | 1195,60 |  |  | 0,00 | 1195,60 |  | 1195,60 |  |  | 0,00 | Администрация поселения |
|  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Управляющая компания «УК ЖКХ» |
| 4 | пос. Коммунарка д.32 | 3 кв. 2013 г. | 1970,20 | 0,00 |  | 0,00 | 1970,20 |  | 1970,20 |  |  | 0,00 | Администрация поселения |
| 5 | Замена витражей и ремонт входных групп в домах № 1,2,3,4,5,7,8,9,10 пос. Коммунарка | 4кв.  2013 | 4020,80 |  |  |  | 4020,80 |  | 4020,80 |  |  |  | Администрация поселения |
|  | пос. Коммунарка д.15 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г. | 628,6 |  |  |  |  |  |  | 628,6 |  | 628,6 | Администрация поселения |
|  | пос. Коммунарка д.16 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | 628,6 |  |  |  |  |  |  | 628,6 |  | 628,6 | Администрация поселения |
|  | пос. Коммунарка д.17 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | 727.7 |  |  |  |  |  |  | 727.7 |  | 727.7 | Администрация поселения |
|  | пос. Коммунарка д.18 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | 732.4 |  |  |  |  |  |  | 732.4 |  | 732.4 | Администрация поселения |
|  | пос. Коммунарка д.19 (герметизация м/п швов) | 3 кв. 2014 г | 1256.8 |  |  |  |  |  |  | 1256.8 |  | 1256.8 | Администрация поселения |
|  | пос. Газопровод д.2 | 3 кв. 2014 г | 2321.7 |  |  |  |  |  |  | 2321.7 |  | 2321.7 |  |
|  | пос. Газопровод д.3 | 3 кв. 2014 г | 2097,2 |  |  |  |  |  |  | 2097.2 |  | 2097.2 |  |
| ***Итого по разделу 3:*** | | | ***18642,3*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10249,3*** | ***0,00*** | ***10249,3*** | ***8393,0*** | ***0,00*** | ***8393,0*** |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раздел 4. Установка коллективных (общедомовых) ДУ и ППА*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пос. Коммунарка д.17 | 3 кв. 2012года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
| 650,00 |  | 650,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания "УК ЖКХ" |
| 3 | пос. Коммунарка д.19 | 2 кв. 2013г. | 2808,90 |  |  |  | 2808,90 |  | 2808,90 |  |  |  | Администрация поселения |
| пос Коммунарка д.18 | 2кв.  2013г. | 1439,10 |  |  |  | 1439,10 |  | 1439,10 |  |  |  | Администрация поселения |
|  | пос Коммунарка д.15 | 2кв.  2013г. | 1454,80 |  |  |  | 1454,80 |  | 1454,80 |  |  |  | Администрация поселения |
| пос Коммунарка д.16 | 2кв.  2013г. | 1454,80 |  |  |  | 1454,80 |  | 1454,80 |  |  |  | Администрация поселения |
| ***Итого по разделу 4:*** | | | ***7807,60*** | ***0,00*** | ***650*** | ***650*** | ***7157,60*** | ***0,00*** | ***7157,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ***Раздел5. Разработка ПСД и проведение экспертизы состояния жилого фонда*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка ПСД на ремонт жилого фонда | 2 кв. 2012-2014 годов | 3610,10 | 2816,00 |  | 2816,00 | 94,10 |  | 94,10 | 700,0 |  | 700,0 | Администрация поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания "УК ЖКХ" |
| ***2*** | Разработка ПСД на ремонт ж/д №32 пос. Коммунарка |  | ***278,00*** | ***278,00*** |  | ***278,00*** |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
| ***3*** | Разработка ПСД на замену ДУ и ППА | ***4кв.***  ***2012г.*** | ***200,00*** | ***200,00*** |  | ***200,00*** |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
| ***4*** | Разработка ПСД на установку витражей и входных групп в подъезды домов№№1,2,3,4,5,7,8,9,10 пос. Коммунарка | ***4 кв. 2012г.*** | ***250,00*** | ***250,00*** |  | ***250,00*** |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
| ***5*** | Разработка ПСД на капитальный ремонт ХВС и ГВС д.№1 пос. Коммунарка (подвал\_) | ***4 кв. 2012г*** | ***250,00*** | ***250,00*** |  | ***250,00*** |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
| ***6*** | Разработка ПСД на замену 7 лифтов | ***4 кв. 2012г*** | ***980,00*** | ***980,00*** |  | ***980,00*** |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
| ***Итого по разделу 5*** | | | ***5568,1*** | ***4774,00*** |  | ***4774,00*** | ***94,10*** | ***0,00*** | ***94,10*** | ***700,0*** | ***0,00*** | ***700,0*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| ***Раздел 6. Замена лифтового оборудования*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена 2-х лифтов в д.№8 пос. Коммунарка | 4кв. 2012г | 4849.8 | 4849.8 |  | 4849.8 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 2 | ***Замена лифта в д.№7 пос. Коммунарка*** | 4кв. 2012г | 2281.4 | 2281.4 |  | 2281.4 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 3 | ***Монтаж лифтовой диспетчерской радиосвязи на 3 лифта.*** | 4кв. 2012г | 265,3 | 265,3 |  | 265,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 4 | ***Замена 4 лифтов дом №11 пос. Коммунарка*** | 2 кв.  2013г. | 10707,20 |  |  |  | 10707,20 |  | 10707,20 |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 5 | ***Замена 3лифтов дом №17 пос. Газопровод*** | 2 кв.  2013г | 8564,70 |  |  |  | 8564,70 |  | 8564,70 |  |  |  | Администрация поселения |
| ***Итого по разделу 6:*** | | | ***26668,4*** | ***7396,5*** | ***0,00*** | ***7396,5*** | ***19271,90*** | ***0,00*** | ***19271,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раздел 7 Капитальный ремонт многоквартирных домов, выполняемый за счет субсидий г. Москвы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1*** | Определение объемов выполнения работ и подготовка сметной документации на ремонт мягкой кровли в жилом доме №17 пос. Коммунарка | | ***2кв. 2012*** | ***47,4*** | ***47,4*** |  | ***47,4*** |  |  |  |  |  |  | Субсидии г. Москвы |
| ***2*** | Определение объемов выполнения работ и подготовка сметной документации на ремонт металлической кровли в жилом доме №107 пос. Коммунарка | | ***2кв. 2012*** | ***44,00*** | ***44,0*** |  | ***44,0*** |  |  |  |  |  |  | Субсидии г. Москвы |
| ***3*** | Обследование технического состояния с выпуском технического заключения и разработкой проектно-сметной документации по кап. ремонту балконов жилого дома №107 пос. Коммунарка | | ***2кв. 2012*** | ***98,5*** | ***98,5*** |  | ***98,5*** |  |  |  |  |  |  | Субсидии г. Москвы |
| ***4*** | Ремонт кровли д. №17 пос. Коммунарка | | ***4кв. 2012*** | ***1290,2*** | ***1290,2*** |  | ***1290,2*** |  |  |  |  |  |  | Субсидии г. Москвы |
| ***5*** | Ремонт кровли д. №107 пос. Коммунарка | | ***4кв. 2012*** | ***2 347,1*** | ***2 347,09*** |  | ***2 347,1*** |  |  |  |  |  |  | Субсидии г. Москвы |
| ***6*** | Ремонт балконов  д. №107 пос. Коммунарка | | ***4кв. 2012*** | ***785,0*** | ***785,0*** |  | ***785,0*** |  |  |  |  |  |  | Субсидии г. Москвы |
| ***ИТОГО по разделу7*** | | | | ***4 612,2*** | ***4 612,2*** |  | ***4 612,2*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Раздел 8. Ремонт пристроек к жилым домам (муниципальные помещения)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1*** | | Ремонт помещений в здании администрации п.Газопровод д.15 | ***2кв. 2014г*** | ***5000,0*** |  |  |  |  |  |  | ***5000,0*** |  | ***5000,0*** | Администрация поселения |
| ***2*** | | Ремонт муниципальных помещений п.Газопровод д.18 (Совет депутатов ) | ***3кв. 2014г*** | ***1510,0*** |  |  |  |  |  |  | ***1510,0*** |  | ***1510,0*** | Администрация поселения |
| ***3*** | | Ремонт муниципального помещения (фойе д.17 п. Газопровод, д.15 п. Газопровод) | ***2кв. 2014г*** | ***100,0*** |  |  |  |  |  |  | ***100,0*** |  | ***100,0*** | Администрация поселения |
| ***4*** | | Монтаж вентиляционной системы в здании администрации поселения Сосенское | ***3кв 2014г*** | ***1200,0*** |  |  |  |  |  |  | ***1200,0*** |  | ***1200,0*** | Администрация поселения |
| ***8*** | | Ремонт входной группы муниципального здания п. Газопровод д.18 | ***2кв.***  ***2014*** | ***100,0*** |  |  |  |  |  |  | ***100,0*** |  | ***100,0*** | Администрация поселения |
| ***9*** | | Ремонт кровли пристроек к домам №15 и №16 п. Газопровод | ***2кв.***  ***2014*** | ***1500,0*** |  |  |  |  |  |  | ***1500,0*** |  | ***1500,0*** | Администрация поселения |
| ***Итого по разделу 8*** | | | | ***9410,0*** |  |  |  |  |  |  | ***9410,0*** |  | ***9410,0*** |  |
| ***Итого по программе Сосенского***  ***поселения*** | | | | ***98258,9*** | ***12170,5*** | ***1851,6*** | ***14022, 1*** | ***55537,5*** | ***3059,5*** | ***58597,00*** | ***25639,8*** | ***0,00*** | ***25639,8*** |  |
| ***Итого по Программе + субсидии*** | | | | ***102871,1*** | ***16782,7*** | ***1851,6*** | ***18634,3*** | ***55537,5*** | ***3059,5*** | ***58597,00*** | ***25639,8*** | ***0,00*** | ***25639,8*** |  |

Приложение 2 к Программе

Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

поселения Сосенское

«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское на период 2012-2014 г.г»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Показатели характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет с/п Сосенское | Другие источники | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Ремонт кровли | 17498,3 | 3605,2 | 18 | кровель | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 7699,2 | 665,90 | 6 | дом. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Ремонт фасадов | 18249,3 |  | 6 | дом | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Установка коллективных ПУ и УУ | 7157,6 | 650,0 | 4 | объект | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Разработка ПСД | 3116,0 |  | 15 | проект | 0 | 10 | 2 | 3 |
| ***Итого:*** | | **53720,4** | **4921,1** |  |  |  |  |  |  |