****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_26.12.2018\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-94/8\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации**

**поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-63/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи поселения Сосенское в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-63/6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики поселения Сосенское».

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Сосенское Стиславского А.Б.

**ИО Главы администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 26.12.2018 № 01-09-94/8

**Муниципальная программа**

**«Развитие молодежной политики поселения**

**Сосенское»**

Город Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие молодежной политики поселения Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи поселения Сосенское в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи;  - увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней;  - повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;  - увеличение количества молодых людей активно участвующих в физкультурно-спортивных и культурно-досуговых мероприятиях;  - привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом;  - повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения;  - снижение уровня правонарушений среди подростков и молодёжи |
| Задачи муниципальной программы | - гражданско-патриотическое воспитание;  - духовно-нравственное воспитание;  - формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы страны;  - развитие просветительской работы;  - формирование мотивации на труд и экономическую самостоятельность;  - формирование ценностей здорового образа жизни;  - противодействие преступности, наркомании и иным зависимостям;  - поддержка инициативной и талантливой молодежи;  - формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам и вопросам молодежной политики |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 гг. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет  30 325, 72 тыс. руб.  В том числе:  2017 год – 3 485,00 тыс. руб.;  2018 год – 6 183, 72 тыс. руб.;  2019 год – 6 785,00 тыс. руб.;  2020 год – 6 855,00 тыс. руб.;  2021 год – 7 017,00 тыс. руб.  Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве. |

1. **Технико-экономическое обоснования муниципальной программы**

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 лет. На этот возрастной период приходится процесс активного социального становления: получения образования, начало трудовой деятельности, служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, создание семьи, рождение и воспитание детей, интенсивная адаптация к различным формам социальных отношений, т. е. реализация молодыми гражданами своих прав и обязанностей, жизненного потенциала.

Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.

Новые вызовы, связанные с изменениями в мире, новые цели социально-экономического развития страны требуют системного обновления, развития задач и механизмов молодежной политики.

Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной идентичности, воспитать чувство гордости за Отечество. Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния своей страны, народа и своей семьи.

Программа построена на обоснованном учете потребностей молодых граждан, адресности проводимых мероприятий, направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении, развитии молодого поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной деятельности на благо поселения и государства. Каждый молодой человек, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально-значимых проектах, должен иметь возможность реализовать свой потенциал.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Основные цели муниципальной программы - совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие её потенциала, успешной интеграции молодежи в общество и повышение её роли в жизни страны.

Основные задачи Программы:

- воспитание гражданственности и патриотизма;

- формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи;

- профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления молодежи;

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, поддержка социальных молодежных инициатив;

- укрепление института молодой семьи;

- информационное обеспечение работы с молодежью;

- сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики

1. **Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (приложение 1).

1. **Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (приложение 2,3,4).

1. **Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы**

Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии с намеченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями должны стать (приложение 1.1):

- рост вовлеченности молодых граждан в выработку и принятие решений в области молодежной политики;

- рост доли молодых граждан, гордящихся своей страной, с высоким уровнем знаний истории и настоящего России и своего поселения;

- рост уровня добровольческой активности молодежи;

- уменьшения числа граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу;

- увеличение доли молодых людей, регулярно занимающихся спортом;

- снижение уровня преступности на почве экстремизма, межнациональных отношений в молодежной среде;

- увеличение числа участников молодежных городских и всероссийских конкурсов различной направленности;

- увеличение числа молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга;

- увеличение количества молодых семей - участников образовательных, профилактических, консультационных и других мероприятий;

- повышение электоральной активности молодежи;

- создание и реализация молодежных инновационных проектов.

- рост возможностей, условий и стимулов у молодых людей к раскрытию своего инновационного потенциала;

- предоставление качественных государственных услуг в области молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения;

- повышение социальной активности молодежи;

- укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и увеличение их роли в реализации государственной молодежной политики;

- развитие инфраструктуры молодежной политики;

- повышение продуктивности занятости талантливой молодежи, реализующей инновационные проекты, использование добровольческого труда для решения социальных проблем общества.

1. **Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация поселения Сосенское, совместно с исполнителями несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению.

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы программных мероприятий.

Администрация поселения Сосенское является муниципальным заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей программы.

Администрация поселения Сосенское осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

- информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;

- контроль за исполнением муниципальной программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

- работу по корректировке муниципальной программы на основании результатов работы за год.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы исполнитель программы предоставляет в Администрацию поселения Сосенское:

* Отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;
* Отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год – до 1 февраля года, следующего за отчётным.

Оценка результативности действия муниципальной программы будет производиться ежегодно по результатам отчетного года.

Годовой отчёт должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | |  | **Источник финансирования** |
| **2017 год**  **Факт** | | **2018 год**  **Факт** | | **2019 год**  **Прогноз** | **2020 год**  **Прогноз** | | | **2021 год**  **Прогноз** | **Всего** |
| 1 | Развитие молодежной политики поселения Сосенское | | | 3 485,00 | | 6 183, 72 | | 6 785,00 | 6 855,00 | | | 7 017,00 | 30 325,72 | Местный бюджет |  |
|  | **ИТОГО:** | | | **3 485,00** | | **6 183,72** | | **6 785,00** | **6 855,00** | | | **7 017,00** | **30 325,72** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования по годам**  **(тыс. руб.)** | | | | | |
| **2017 год**  **Факт** | **2018 год**  **Факт** | **2019 год**  **Прогноз** | **2020 год**  **Прогноз** | **2021 год**  **Прогноз** | **Всего** |
| 1. | Воспитание гражданственности и патриотизма | 725,00 | 410,00 | 665,00 | 735,00 | 687,00 | 3 222,00 |
| 2. | Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи | 2 050,00 | 4 923, 72 | 5 195,00 | 5 250,00 | 5 490,00 | 22 908, 72 |
| 3. | Профилактика негативных явлений в молодежной среде | 80,00 | 110,00 | 115,00 | 95,00 | 100,00 | 500,00 |
| 4. | Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления молодежи | 180,00 | 190,00 | 210,00 | 200,00 | 230,00 | 1 010,00 |
| 5. | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений; поддержка социальных молодежных инициатив | 110,00 | 260,00 | 300,00 | 250,00 | 210,00 | 1 130,00 |
| 6. | Укрепление института молодой семьи | 70,00 | 100,00 | 90,00 | 95,00 | 80,00 | 435,00 |
| 7. | Информационное обеспечение работы с молодежью | 180,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 600,00 |
| 8. | Транспортное обеспечение молодежной политики | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 520,00 |
|  | **ИТОГО:** | **3 485,00** | **6 183, 72** | **6 785,00** | **6 855,00** | **7 017,00** | **30 325, 72** |

Приложение 1.1

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**Развитие молодежной политики поселения Сосенское на период 2017-2021 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  муниципальной программы, (мероприятий)** | **Наименование  показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | | | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Воспитание гражданственности и патриотизма. | Количество проведенных мероприятий | Мероприятия | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование духовно-нравственных ценностей. Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское | Количество человек получивших поощрения | Человек | 1 374 | 2 686 | 2700 | 2745 | 2770 |
| Профилактика негативных явлений в молодежной среде | Количество проведенных мероприятий | Мероприятия | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Формирование здорового образа жизни и организации отдыха и оздоровления | Количество проведенных мероприятий | Мероприятия | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, поддержка социальных молодежных инициатив | Количество проведенных мероприятий | Мероприятия | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Укрепление института молодой семьи | Количество человек, получивших поощрения | Человек | 58 | 125 | 140 | 170 | 200 |
| Информационное обеспечение работы с молодежью. | Количество проведенных мероприятий | Мероприятия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортное обеспечение молодежной политики | Количество проведенных мероприятий | Мероприятия | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» в 2017 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2017 году**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма** | | | | |
| 1. | Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов с участием членов Молодежной палаты и Молодежного совета поселения Сосенское 15.02.2017. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Проведение мероприятия | 1 кв. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов для вручения | 1 кв. | 10,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **110,00** |  |
| 2. | Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Возложение цветов к могиле В.П. Слесарчука на Николо-Хованском кладбище с участием школьников и делегации Молодежного Совета 23.02.2017. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов, корзины с цветами для организации возложения | 1 кв. | 25,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **25,00** |  |
| 3. | Участие делегации школьников, Молодежной палаты и Молодежного совета поселения в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Возложение цветов к памятникам погибших воинов в пос. Коммунарке, деревнях поселения Сосенское, к могиле В.П. Слесарчука на Николо-Хованском кладбище 07.05-09.05.2017. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов, венков, корзины с цветами для организации возложения | 2 кв. | 125,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **125,00** |  |
| 4. | Участие делегации школьников и Молодежной палаты поселения Сосенское в митинге памяти и скорби 22.06.2017. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов, корзины с цветами для организации возложения | 2 кв. | 25,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **25,00** |  |
| 5. | Участие в поздравлении участников битвы под Москвой членами Молодежной палаты и Молодежного совета поселения 05.12.2017 | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение памятных подарков для вручения участникам битвы | 4 кв. | 10,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов для вручения участникам битвы | 4 кв. | 10,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение корзины с цветами для возложения к братской могиле | 4 кв. | 15,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **35,00** |  |
| 6. | Поздравление с Днем героя Отечества В.А. Белова - героя России и А.П. Дюдюкину – героя социалистического труда делегацией Молодежного совета и Молодежной палаты поселения Сосенское 09.12.2017. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение памятных подарков для вручения | 4 кв. | 8,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов для вручения | 4 кв. | 4,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **12,00** |  |
| 7. | Проведение акции «Ветеран живет рядом», индивидуальная помощь в уборке квартир одиноко проживающим ветеранам ВОВ и труженикам тыла членами Молодежной палаты и Молодежного совета поселения Сосенское. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение хозяйственного инвентаря | 2 кв. | 3,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **3,00** |  |
| 8. | Участие в награждении администрацией поселения Сосенское участников мероприятия «Смотр строя и песни» в ГБУ СОШ №2070 | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение кубков для награждения | 1 кв. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **30,00** |  |
| 9. | Участие делегации поселения Сосенское в городском празднике «День призывника» в городе Москве. | | |  |
|  | Приобретение памятных подарков призывникам 2017 года, проживающих на территории Сосенское, согласно данных военного комиссариата | 2 кв. и 4 кв. | 30,00+30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **60,00** |  |
| 10 | Организация экскурсий в исторические, краеведческие и др. музеи для молодежи, школьников, многодетных молодых семей | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Организация экскурсий | ежеквартально | 75,00х4 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **300,00** |  |
| **Итого по разделу 1:** | | | **725,00** |  |
| **Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей. Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское** | | | | |
| 1. | Экскурсионные, культурно-познавательные программы для молодежи, школьников, многодетных молодых семей | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Проведение экскурсий | ежеквартально | 80,00х4 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение билетов на театрально-цирковые представления | ежеквартально | 200,00x4 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **1 120,00** |  |
| 2. | Последний звонок. Поздравление Главы Администрации поселения Сосенское с вручением памятных подарков выпускникам школы ГБУ СОШ №2070, достигших значительных успехов в учебе, спорте и общественной жизни поселения | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение памятных подарков для вручения | 2 кв. | 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов для награждения | 2 кв. | 15,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **55,00** |  |
| 3. | Выпускной вечер. Поздравление Главы Администрации поселения Сосенское с вручением памятных подарков медалистам школы ГБУ СОШ №2070 | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение памятных подарков для вручения | 2 кв. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов для награждения | 2 кв. | 15,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **45,00** |  |
| 4. | День молодежи. Поздравление Администрацией поселения Сосенское с вручением памятных подарков членов Молодежной палаты и Молодежного совета, принимавших активное участие в жизни поселения 2016-2017. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение памятных подарков для вручения | 2 кв. | 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение цветов для награждения | 2 кв. | 10,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **50,00** |  |
| 5. | День знаний. Поздравление Главой администрации поселения Сосенское первоклассников ГБУ СОШ №2070. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение наборов для первоклассников. | 3 кв. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **100,00** |  |
| 6. | День города. Поздравление членов молодежных общественных объединений, принимающих активное участие в жизни поселения 2016-2017. | | | Администрация поселения Сосенское |
|  | Приобретение памятных подарков для вручения | 3 кв. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого:** | | | **30,00** |  |
| 7. | Участие в городских благотворительных акциях | 3 кв. | 20,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8. | Проведение конкурсов для творческой молодежи. | 2 кв. 4 кв. | 50,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 9. | Интеллектуальный марафон к году Экологии в России | 4 кв. | 580,00 |  |
| **Итого:** | | | **650,00** |  |
| **Итого по разделу 2.** | | | **2 050,00** |  |
| **Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.** | | | | |
| 1 | Организация и проведение на базе общеобразовательных школ бесед, лекций, круглых столов, диспутов, дискуссий, освещающих проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, ранних абортов, других асоциальных привычек для учащихся старших классов. | 4 квартал | 20,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Реализация мероприятий по психологической, информационной, консультативной помощи подросткам с девиантным поведением (для учащихся средних и старших классов) | 4 квартал | 20,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Мероприятия, направленные на пропаганду идей толерантности и профилактику экстремизма и национализма в молодежной среде | 2 кв. 4 кв. | 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 3:** | | | **80,00** |  |
| **Раздел 4. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления молодежи.** | | | | |
| 1. | Награждение победителей городских соревнований почетными грамотами и памятными подарками за достижения в спорте. | 2 кв. 4 кв. | 60,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Организация проведения лекций в рамках Всемирного Дня без табака для старшеклассников. | 2 кв. | 20,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» в рамках проведения Дня призывника в городе Москве (для допризывной молодежи). Вручение памятных подарков победителям и участникам конкурса | 2 кв. 4 кв. | 60,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4. | Мероприятия по приобщению молодежи к массовой физической культуре и спорту (выезды на пейнтбол) для членов Молодежной палаты, подростков из неблагополучных семей. | 2 кв. 3 кв. | 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 4:** | | | **180,00** |  |
| **Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, поддержка социальных молодежных инициатив.** | | | | |
| 1. | Проведение семинаров. Тренингов. Конференций. Слетов. Круглых столов с участием представителей молодежных и детских общественных объединений. | ежеквартально | 10х4 = 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Развитие молодежного волонтерского движения (изготовление товаров с атрибутикой поселения Сосенское) | 2 кв. 4кв. | 70,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 5:** | | | **110,00** |  |
| **Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.** | | | | |
| 1. | Организация и проведение мероприятий для молодых семей. Поздравление молодых многодетных семей на праздниках День защиты детей и День семьи, любви и верности. | 2 кв. 3 кв. | 70,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 6:** | | | **70,00** |  |
| **Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.** | | | | |
| 1. | Изготовление рекламно-полиграфической продукции. | 2 кв.-4 кв. | 90,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Изготовление информационно-справочной литературы для молодых семей. | 2 кв.-4 кв. | 90,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 7:** | | | **180,00** |  |
| **Раздел 8. Транспортное обеспечение молодежной политики** | | | | |
| 1. | Транспортное обеспечение, доставка молодежных делегаций на окружные и городские мероприятия. | ежеквартально | 90,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 8:** | | | **90,00** |  |
| **Всего:** | | | **3 485,00** |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» в 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в (тыс. руб.)**  **2018 Факт** | **Ответственный за выполнение программы** |
| **Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма** | | | | |
| 1. | Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов с участием членов Молодежной палаты поселения Сосенское 15.02.2018. | 1 кв. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | «День призывника» для допризывной молодежи поселения Сосенское, Участие делегации поселения Сосенское в городском празднике «День призывника» в городе Москве. | 2 кв. | 90,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Возложение цветов к могиле В.П.Слесарчука на Николо-Хованском кладбище с участием школьников и делегации Молодежной палаты 23.02.2018. | 1 кв. | 25,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4. | Участие делегации школьников и Молодежной палаты поселения в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Возложение цветов к памятникам погибших воинов в пос. Коммунарке, деревнях поселения Сосенское, к могиле В.П. Слесарчука на Николо-Хованском кладбище | 2 кв. | 120,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5. | Участие делегации школьников и Молодежной палаты поселения Сосенское в митинге памяти и скорби 22.06.2018. | 2 кв. | 25,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6. | Проведение акции «Ветерану нужен уют и компания», индивидуальная помощь в уборке квартир одиноко проживающим ветеранам ВОВ и труженикам тыла членами Молодежной палаты поселения Сосенское. | 2 кв. | 3,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7. | Участие в поздравлении участников битвы под Москвой членами Молодежной палаты и Молодежного совета поселения 05.12.2018 | 4 кв. | 35,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8. | Поздравление с Днем героя Отечества В.А. Белова - героя России и А.П. Дюдюкину – героя социалистического труда делегацией с Молодежной палаты поселения Сосенское 09.12.2018. | 4 кв. | 12,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 1:** | |  | **410,00** |  |
| **Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей. Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское** | | | | |
| 1. | Организация экскурсий в исторические, краеведческие и др. музеи. Культурно-познавательные программы для молодежи, школьников, многодетных молодых семей | ежеквартально | 900,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Приобретение билетов на театрально-цирковые представления для многодетных семей | ежеквартально | 3 000,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Последний звонок. Поздравление Главы Администрации поселения Сосенское с вручением памятных подарков выпускникам школы ГБУ СОШ №2070, достигших значительных успехов в учебе, спорте и общественной жизни поселения | 2 кв. | 100,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 4. | Выпускной вечер. Поздравление Главы Администрации поселения Сосенское с вручением памятных подарков медалистам школы ГБУ СОШ №2070 | 2 кв. | 80,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 5. | День молодежи. Поздравление Администрацией поселения Сосенское с вручением памятных подарков членам Молодежной палаты, принимавшим активное участие в жизни поселения в 2018 году. | 2 кв. | 130,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 6. | День знаний. Поздравление Главой администрации поселения Сосенское первоклассников (вручение школьных наборов) | 3 кв. | 523,72 | Администрация поселения Сосенское |
| 7. | День города. Поздравление членов молодежных общественных объединений, спортсменов, принимающих активное участие в жизни поселения в 2018 году. | 3 кв. | 80,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 8. | Участие в городских благотворительных акциях | 3 кв. | 60,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 9. | Проведение конкурсов для творческой молодежи. | 3 кв. | 50,0 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 2.** | |  | **4 923, 72** |  |
| **Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.** | | | | |
| 1 | Организация и проведение бесед, лекций, круглых столов, диспутов, дискуссий, освещающих проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, ранних абортов, других асоциальных привычек для учащихся старших классов, членов молодежной палаты | ежеквартально | 50,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Мероприятия, направленные на пропаганду идей толерантности и профилактику экстремизма и национализма в молодежной среде. | 3 кв. | 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Организация проведения лекций в рамках Всемирного Дня без табака для старшеклассников. | 2 кв. | 20,0 |  |
| **Итого по разделу 3:** | |  | **110,0** |  |
| **Раздел 4. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления молодежи.** | | | | |
| 1. | Награждение победителей городских соревнований почетными грамотами и памятными подарками за достижения в спорте. | 2-3 кв. | 60,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Спортивный конкурс «Молодежный щит России!» в рамках празднования Дня защитника Отечества. Вручение памятных подарков победителям и участникам конкурса. | 2 кв. | 80,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Мероприятия по приобщению молодежи к массовой физической культуре и спорту «Школа Безопасности» для членов Молодежной палаты, подростков из неблагополучных семей. | 3 кв. | 50,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 4:** | |  | **190,00** |  |
| **Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, поддержка социальных молодежных инициатив.** | | | | |
| 1. | Проведение семинаров. Тренингов. Конференций. Слетов. Круглых столов с участием представителей молодежных и детских общественных объединений | 2 кв. | 40,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Развитие молодежного волонтерского движения (изготовление товаров с атрибутикой поселения Сосенское) | 1 кв. | 220,0 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 5:** | |  | **260,00** |  |
| **Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.** | | | | |
| 1. | Организация и проведение мероприятий для молодых семей. Поздравление молодых многодетных семей на празднике День семьи, любви и верности. | 2 кв. | 50,0 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Проведение семинаров. Тренингов. Конференций, мастер-классов для многодетных семей | 2 кв. | 50,0 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 6:** | |  | **100,00** |  |
| **Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.** | | | | |
| 1. | Изготовление рекламно-полиграфической продукции. | 1 кв. | 100,0 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 7:** | |  | **100,0** |  |
| **Раздел 8. Транспортное обеспечение молодежной политики** | | | | |
| 1. | Транспортное обеспечение, доставка молодежных делегаций на окружные и городские мероприятия. | ежеквартально | 90,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 8:** | |  | **90,00** |  |
| **Всего:** | |  | **6 183, 72** |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики поселения Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» в 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в (тыс. руб.)**  **2019г.** | **Ответственный выполнение за программы** |
| **Раздел 1. Воспитание гражданственности и патриотизма** | | | | |
| 1. | Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов с участием членов Молодежной палаты поселения Сосенское | 1 кв. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Торжественное мероприятие «День призывника» для допризывной молодежи поселения Сосенское, Участие делегации поселения Сосенское в городском празднике «День призывника» в городе Москве | 2-4 кв. | 80,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Возложение цветов к могиле В.П. Слесарчука на Николо-Хованском кладбище | 1 кв. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4. | Организация Торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в пос. Коммунарке, деревнях поселения Сосенское | 2 кв. | 350,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5. | Участие делегации школьников и Молодежной палаты поселения Сосенское в митинге памяти и скорби | 2 кв. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6. | Проведение акции «Ветерану нужен уют и компания», индивидуальная помощь в уборке квартир одиноко проживающим ветеранам ВОВ и труженикам тыла членами Молодежной палаты поселения Сосенское. | 2 кв. | 3,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7. | Организация поздравления участников битвы под Москвой | 4 кв. | 60,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8. | Организация торжественного Поздравления с Днем героя Отечества | 4 кв. | 12,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 1:** | |  | **665,00** |  |
| **Раздел 2. Формирование духовно-нравственных ценностей. Поддержка талантливой молодежи на территории поселения Сосенское** | | | | |
| 1. | Организация экскурсий в исторические, краеведческие и др. музеи. Культурно-познавательные программы для молодежи, школьников, многодетных молодых семей | ежеквартально | 950,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Приобретение билетов на театрально-цирковые представления для многодетных семей | ежеквартально | 3 620,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Последний звонок. Поздравление Главы Администрации поселения Сосенское с вручением памятных подарков выпускникам школы ГБУ СОШ №2070, достигших значительных успехов в учебе, спорте и общественной жизни поселения | 2 кв. | 80,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 4. | Выпускной вечер. Поздравление Главы Администрации поселения Сосенское с вручением памятных подарков медалистам школы ГБУ СОШ №2070 | 2 кв. | 80,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 5. | День молодежи. Поздравление Администрацией поселения Сосенское с вручением памятных подарков членам Молодежной палаты, принимавшим активное участие в общественной жизни поселения | 2 кв. | 130,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 6. | День знаний. Поздравление Главой администрации поселения Сосенское первоклассников (вручение школьных наборов) | 3 кв. | 225,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 7. | День города. Поздравление членов молодежных общественных объединений, спортсменов, принимающих активное участие в жизни поселения в 2018 году. | 3 кв. | 80,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 8. | Проведение Фотоконкурса для молодежи ко Дню города Москвы | 3 кв. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 2.** | |  | **5 195,00** |  |
| **Раздел 3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.** | | | | |
| 1 | Организация и проведение лекций, освещающих проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, других асоциальных привычек для учащихся старших классов, членов молодежной палаты | ежеквартально | 50,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Мероприятия, направленные на пропаганду идей толерантности и профилактику экстремизма и национализма в молодежной среде. | 3 кв. | 65,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 3:** | |  | **115,00** |  |
| **Раздел 4. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления молодежи.** | | | | |
| 1. | Награждение победителей городских соревнований почетными грамотами и памятными подарками за достижения в спорте. | 2-3 кв. | 80,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Спортивный конкурс «Спортивные дети» в рамках празднования Дня защиты детей. Вручение памятных подарков победителям и участникам конкурса. | 2-3 кв. | 70,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Мероприятия по приобщению молодежи к массовой физической культуре и спорту «Спортивное движение» для членов Молодежной палаты, подростков из неблагополучных семей. | 3 кв. | 60,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 4:** | |  | **210,00** |  |
| **Раздел 5. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, поддержка социальных молодежных инициатив.** | | | | |
| 1. | Проведение круглых столов с участием представителей молодежных и общественных объединений | 2 кв. | 30,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Проект «Молодежное движение». Проведение конференций, фестивалей для молодежи | 4 кв. | 120,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3. | Развитие молодежного волонтерского движения (изготовление товаров с атрибутикой поселения Сосенское) | 1 кв. | 150,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 5:** | |  | **300,00** |  |
| **Раздел 6. Укрепление института молодой семьи.** | | | | |
| 1. | Поздравление многодетных семей на празднике День семьи, любви и верности | 3 кв. | 45,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2. | Проведение тематических семинаров для многодетных семей | 3 кв. | 45,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 6:** | |  | **90,00** |  |
| **Раздел 7. Информационное обеспечение работы с молодежью.** | | | | |
| 1. | Изготовление рекламно-полиграфической продукции. | 1 кв. | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 7:** | |  | **100,00** |  |
| **Раздел 8. Транспортное обеспечение молодежной политики** | | | | |  | - |
| 1. | Транспортное обеспечение, доставка молодежных делегаций на окружные и городские мероприятия. | ежеквартально | 110,00 | Администрация поселения Сосенское |
| **Итого по разделу 8:** | |  | **110,00** |  |
| **Всего:** | |  | **6 785,00** |  |