**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» за 2019 год**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятия | За последний отчетный год | | |
| Объем запланированного финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | Не выполнено  (с указанием причины) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Воспитание гражданственности и патриотизма | 1 002,5 | 1 002,5 | - |
| Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи | 5 036,0 | 5 036,0 | - |
| Профилактика негативных явлений в молодежной среде | 530,00 | 530,00 | - |
| Формирование здорового образа жизни молодежи | 280,00 | 280,00 | - |
| Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, поддержка социальных инициатив | 884,00 | 884,00 | - |
| Укрепление института молодой семьи | 130,00 | 130,00 | - |
| Информационное обеспечение работы с молодежью | 380,00 | 380,00 | - |
| Транспортное обеспечение | 110,00 | 36,6 | Оплата по муниципальному контракту произведена по факту выполненных работ |

Координатор \_\_\_\_\_\_\_\_ Я.А. Калиманова Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.Ю. Габолаев

(подпись) (подпись)

**Годовой отчет о достижении натуральных показателей**

**муниципальной программы поселения Сосенское**

**«Развитие молодежной политики поселения Сосенское» за 2019 год**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Наименование показателя | Ед.  изм. | Отчетный год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений показателей от плановых значений на конец отчетного года (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Воспитание гражданственности и патриотизма | количество проведенных мероприятий | мероприятия | 15 | 15 | - |
| Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи | количество человек получивших поощрения | человек | 3000 | 3000 | - |
| Профилактика негативных явлений в молодежной среде | количество проведенных мероприятий | мероприятия | 12 | 12 | - |
| Формирование здорового образа жизни молодежи | количество проведенных мероприятий | мероприятия | 4 | 4 | - |
| Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, поддержка социальных инициатив | количество проведенных мероприятий | мероприятия | 5 | 5 | - |
| Укрепление института молодой семьи | количество человек получивших поощрения | человек | 125 | 125 | - |
| Информационное обеспечение работы с молодежью | количество проведенных мероприятий | мероприятия | 2 | 2 | - |
| Транспортное обеспечение | количество проведенных мероприятий | мероприятия | 15 | 6 | Уменьшение количества окружных, выездных мероприятий с участием молодежи на территории ТиНАО. |

Координатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.А. Калиманова Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.Ю. Габолаев

(подпись) (подпись)