**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы**

**«Доступная среда в поселении Сосенское» за 2019 год**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятия | За последний отчетный год | | |
| Объем запланированного финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Не выполнено  (с указанием причины) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оснащение объектов жилого фонда оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по заявлениям граждан по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.11, под. №2 | 2 376,00 | 2 376,00 | - |
| Оснащение входных групп муниципальных помещений приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15, под. № 2 | 459,50 | 459,50 | - |
| Разработка ПСД на выполнение работ по организации безбарьерного доступа инвалидов по адресу: п. Газопровод, д.15, подъезд 2 | 55,66 | 55,66 | - |
| Оснащение жилых домов приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по адресам, д. Ларево, ул. Зименковская, д.25, п. Газопровод , д.15 подъезд 2 | 286,00 | 286,00 | - |
| Техническое обслуживание 2-х систем потолочных рельсовых лестничных платформ с крепежом для подъема инвалидов | 99,70 | 99,70 | - |
| Техническое обслуживание пандусов | 98,40 | 98,40 | - |

Координатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.А. Калиманова Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Гладченко

(подпись) (подпись)

**Годовой отчет о достижении натуральных показателей**

**муниципальной программы поселения Сосенское**

**«Доступная среда в поселении Сосенское»**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Наименование показателя | Ед.  изм. | Отчетный год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений показателей от плановых значений на конец отчетного года  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечения беспрепятственного доступа | Количество человек принявших участие | человек | 3 | 3 | - |
| Разработка проектно-сметной документации | Количество человек принявших участие | человек | 2 | 2 | - |
| Техническое обслуживание установленного оборудования | Количество человек принявших участие | человек | 5 | 5 | - |

Координатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.А. Калиманова Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Гладченко

(подпись) (подпись)