****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_\_\_10.09.2020\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_01-09-59/20\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в Постановление администрации поселения Сосенское**

**от 16.09.2016 № 01-09-59/6**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 30.03.2020 № 01-09-21/20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях в целях создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилых домах и значимых объектах социальной инфраструктуры в поселении Сосенское

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 № 01-09-59/6 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в поселении Сосенское».

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению, к данному Постановлению.

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данное Постановление вступает в силу с 10.09.2020.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Калиманову Я.А.

**Глава администрации поселения Сосенское Т.Ю. Тараканова**

Приложение

к Постановлению администрации

поселения Сосенское

от 10.09.2020 № 01-09-59/20

**Муниципальная программа**

***«*Доступная среда в поселении Сосенское»**

Город Москва

2016

**Паспорт муниципальной программы**

**«Доступная среда в поселении Сосенское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда в поселении Сосенское» |
| Цель муниципальной программы | - Изучение и анализ доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории поселения Сосенское;  - Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилых домах и значимых объектах социальной инфраструктуры;  - Обеспечение доступности в приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов и маломобильных  групп населения. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - Комплексное решение наиболее острых, конкретных проблем инвалидов и других маломобильных групп населения по доступу в объекты жилого фонда;  - Привлечение внимания к проблемам социального одиночества инвалидов;  - Проведенные мероприятия будут способствовать социальной адаптации, интеграции, созданию условий для активного участия инвалидов в жизни поселения; - - Формирование у жителей поселения толерантного отношения к инвалидам. |
| Задачи муниципальной программы | - Повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по формированию условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - Повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность, повысить психологической защищенности граждан;  - Сформировать у граждан отдельных категорий чувства полноценного участия в жизни поселения и доверительного отношения к органам местного самоуправления. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам и вопросам молодежной политики |
| Разработчик муниципальной программы и ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по социальной поддержке населения |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 11**327,70** тыс. руб. из них:  2018 г. – 1 078,70 тыс. руб.;  2019 г. – 3 389,00 тыс. руб.;  2020 г. - 420,00 тыс. руб.;  2021 г. – 3 220,00 тыс. руб.;  2022 г. – 3 220,00 тыс. руб.  Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве |

**1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Государственная социальная политика в области социальной защиты инвалидов Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Доступная среда для инвалидов – это спектр комплексных процессов адаптации и планирования деятельности во всех областях жизни общества, осуществляемых с учетом жизненных потребностей инвалидов.

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества, отражает уровень реализации их прав, как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства.

Муниципальная программа направлена на совершенствование социальной адаптации инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории поселения Сосенское.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

- Создать благоприятную обстановку для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Проявить внимания к проблемам инвалидов на основе адресного подхода и решить конкретные проблем.

- Повысить уровень жизненной активности инвалидов и как следствие, снизить социальную напряженность в поселении.

- Повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по формированию условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность, повысить уровень психологической защищенности граждан.

- Сформировать у лиц с ограниченными возможностями чувства полноценного участия в жизни поселения и доверительного отношения к органам местного самоуправления.

**3. Финансирование муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Сосенское в городе Москве в объемах, установленных решением совета депутатов поселения Сосенское о бюджете поселения Сосенское в городе Москве на текущий финансовый год и плановый период, бюджета города Москвы и за счет средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (Приложение 1 к муниципальной программе).

**4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы**

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемом перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год (Приложения 2.1, 2.2, 2.3 к муниципальной программе).

**5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы**

К числу других непосредственных результатов реализации муниципальной программы относятся:

- увеличение количества паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры поселения Сосенское;

- увеличение количества зданий и сооружений социальной, инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличение жилищного фонда, оборудованного с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

Реализация муниципальной программы обеспечит повышение доверия инвалидов и иных маломобильных групп населения к органам местного самоуправления, правительству города Москвы и Российскому государству.

**6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель по запросу координатора направляет последнему оперативный отчет, по форме согласно приложению № 4 кПорядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское**,** который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его координатору для оценки эффективности реализации муниципальной программы. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения Сосенское представлен в приложении № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий, начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ поселения Сосенское.

Годовой (итоговый) отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

2) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

3) данные об использовании средств бюджета поселения Сосенское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

4) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Доступная среда в поселении Сосенское»

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда в поселении Сосенское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | **Источник финансирования** |
| **2018 год**  **Факт** | | **2019 год**  **Факт** | | | **2020 год**  **Прогноз** | | **2021 год**  **Прогноз** | | **2022 год**  **Прогноз** | **Всего** | |
| **1** | Доступная среда в поселении Сосенское | 1 078,70 | | 3 389,00 | | | 420,00 | | 3 220,00 | | 3 220,00 | 11 327,70 | | Местный бюджет |
|  | **ИТОГО** | **1 078,70** | | **3 389,00** | | | **420,00** | | **3 220,00** | | **3 220,00** | **11 327,70** | |  |

Приложение 2.1

к муниципальной программе

«Доступная среда в поселении Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Доступная среда в поселении Сосенское» в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2018 году (тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение программы** |
|  | **Раздел 1. Обеспечение беспрепятственного доступа** | | | |
| 1.1 | Оснащение объекта жилого фонда приспособлением для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, д.№ 1,4,5,9 | 2-3 кв-л 2018 | 490,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Оснащение объекта жилого фонда приспособлением для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.17, подъезд 1 | 2-3 кв-л 2018 | 337,90 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **827,90** |  |
|  | **Раздел 2. Разработка проектно-сметной документации** | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД на выполнение работ по рснащению объекта жилого фонда приспособлением для организации безбарьерного доступа инвалидов п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан д.11, под.2 | 2 кв-л 2018 | 52,50 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **52,50** |  |
|  | **Раздел 3. Техническое обслуживание установленного оборудования** | | | |
| 3.1 | Техническое обслуживание пандусов п. Коммунаркад.22 подъезд 2,3 | 1-4 кв-л 2018 | 98,40 | Администрация поселения Сосенское |
| 3.2 | Техническое обслуживание потолочной подъемной системы, установленной в подъезде дома п. Коммунарка, д.22, под.2,5 | 1-4 кв-л 2018 | 99,90 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **198,30** |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **1 078,70** |  |

Приложение 2.2

к муниципальной программе

«Доступная среда в поселении Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Доступная среда в поселении Сосенское» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение программы** |
|  | **Раздел 1. Обеспечение беспрепятственного доступа** | | | |
| 1.1 | Оснащение объектов жилого фонда оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по заявлениям граждан по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д.11, под. №2 | 2-3 кв-л 2019 | 2 376,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.2 | Оснащение входных групп муниципальных помещений приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения по адресу: п. Сосенское, п. Газопровод, д.15, под. № 2 | 3 кв-л 2019 | 498,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 1.3 | Устройство стационарного пандуса по адресу д. Ларево, ул. Зименковская, д.25 | 4 кв-л 2019 | 258,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **3 132,00** |  |
|  | **Раздел 2. Разработка проектно-сметной документации** | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | 2 кв-л 2019 | 57,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **57,00** |  |
|  | **Раздел 3. Техническое обслуживание установленного оборудования** | | | |
| 3.1 | Техническое обслуживание систем перемещения п. Коммунарка д. 22 (2 объекта), п. Газопровод д. 17 | 1-4 кв-л 2019 | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 3.2 | Техническое обслуживание пандусов | 1-4 кв-л 2019 | 100,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **200,00** |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **3 389,00** |  |

Приложение 2.3

к муниципальной программе

«Доступная среда в поселении Сосенское»

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы**

**«Доступная среда в поселении Сосенское» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования в 2020 году (тыс. руб.)** | **Ответственный**  **за выполнение программы** |
|  | **Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации** | | | |
| 1.1. | Разработка ПСД для безбарьерного доступа  инвалидов и других маломобильных групп населения | 1-4 кв-л 2020 | 55,00 | Администрация поселения Сосенское |
|  | **Итого по разделу:** |  | **55,00** |  |
|  | **Раздел 2. Техническое обслуживание установленного оборудования** | | | |
| 2.1 | Техническое обслуживание двух потолочных  рельсовых лестничных для подъема инвалидов по адресу:  п. Коммунарка д. 22, подъезд 2; ул. Сосенский Стан, д.11, подъезд 2 | 1-4 кв-л 2020 | 170,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.2 | Техническое обслуживание раздвижных электрических  пандусов по адресам: п. Коммунарка, д.22, подъезд 2,3;  п. Газопровод д.17, подъезд 1 | 1-4 кв-л 2020 | 150,00 | Администрация поселения Сосенское |
| 2.3 | Ремонт электрической платформы для  инвалидов по адресу6 п. Газопровод, д.15, подъезд 2 | 3 кв-л 2020 | 45,00 |  |
|  | **Итого по разделу:** |  | **365,00** |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **420,00** |  |